Программа

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат  №1»

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения ФГОС | Приказ о создании и полномочиях Координационного совета по введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | июнь 2015 | директор |
|  |  | Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | июнь 2015 | директор |
|  |  | Приказ о создании рабочей группы по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы | сентябрь 2015 | директор |
|  |  | Разработка нормативных документов: годового календарного учебного графика, учебного плана, режима работы школы-интерната, расписания уроков, и др. | март 2016 | администрация |
|  |  | Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | до 30.05.2016 | заместитель директора по УВР, ВР |
|  |  | Приведение должностных инструкций работников с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)* | до 30.05.2016 | специалист по кадрам |
|  |  | Внесение изменений в Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме с учётом требований по реализации ИПРА детей-инвалидов.* | до 30.05.2016 | председатель ПМПк |
|  |  | Приказ о введении новых должностных инструкций.* | август 2016 | директор |
|  |  | Внесение изменений в нормативную базу.* | В течение года | администрация |
| 2. | Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС. | Расчет средств, необходимых для введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)* | В течение года, по мере финансирования | администрация |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС. | Организация работы по изучению материалов ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (работа школьных методических объединений, семинары и т.д.)* | В течение года | заместитель директора по УВР |
|  |  | Совещания при директоре по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)*. | В течение года | администрация |
|  |  | Разработка и ведение карты самооценки готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)*. | Июнь 2015 | Координационный совет |
|  |  | Проведение ресурсного анализа готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)*: - информационно-образовательные; - кадровые; - материально-технические - учебно-дидактические; - методические | август 2015 г. декабрь 2015г. май 2016 | Координационный совет |
|  |  | Организация работы по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы* Целевой раздел: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП; - система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. Содержательный раздел: - программу формирования базовых учебных действий; - программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; - программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); - программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; - программу коррекционной работы (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту, вариант 1); - программу сотрудничества с родителями (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту, вариант 2); - программу внеурочной деятельности. Организационный раздел: - учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, внеурочную деятельность; - систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта. | Октябрь-ноябрь 2015 Декабрь 2015- апрель 2016 Март-апрель 2016 | рабочая группа по разработке АООП |
|  |  | Контроль за разработкой образовательной программы. | В течение года | Координационный Совет |
|  |  | Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. | май 2016 | администрация |
|  |  | Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности.* | До апреля 2016 | рабочая группа |
|  |  | Создание условий для увеличения доли детей-инвалидов, получающих дополнительное образование (кадровое обеспечение дополнительного образования, разработка программ дополнительного образования, заключение договоров с учреждениями дополнительного образования)* | До августа 2016г. | Директор, зам.директора по ВР |
|  |  | Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в ОО в соответствии со стандартом. | До июня 2011 | рабочая группа |
|  |  | Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика. | По плану Учредителя | администрация |
|  |  | Самоанализ деятельности по готовности к ведению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)* | В течение года | Координационный Совет |
|  |  | Переход на ФГОС*. | С 01.09.2016 | администрация |
| 4. | Создание кадрового обеспечения ФГОС. | Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающего методическое сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)* | до 01.09.2015г | зам. директора по УВР |
|  |  | Организация повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по ФГОС через: - курсовую подготовку - обучающие семинары - обмен опытом; - сетевое взаимодействие; | В соответствии с графиком до 2019 г. | зам. директора по УВР |
|  |  | Организация повышения квалификации педагогических кадров, работников школы-интерната по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов*. | В соответствии с графиком до 2019 г. | зам. директора по УВР |
|  |  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации АООП ОО.* | В течение года | зам.директора по УВР |
|  |  | Увеличение доли специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов* (введение в штатное расписание дополнительных ставок: тьютера, педагога-дефектолога, педагога доп.образования, педагога-психолога, учителя-логопеда) | До 2019 года | директор |
|  |  | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации ФГОС | до сентября 2016 г. | Директор, зам. дир. по УВР |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | Организация родительского всеобуча по введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)* | С марта 2015 г. регулярно | Зам по УВР, руководители ШМО, классные руководители 1 классов |
|  |  | Разработка и размещение в средствах массовой информации публичных отчетов ОО* | на конец финансового года | Администрация |
|  |  | Работа с ДОУ и родителями будущих первоклассников* | с февраля текущего года | Директор ОУ, зам. по УВР |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | Оценка состояния доступности здания школы-интерната для детей инвалидов и других маломобильных групп населения* | До декабря 2015г. | Администрация, завхоз |
|  |  | Реализация План мероприятий по обеспечению доступности здания ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1 для детей инвалидов и других маломобильных групп населения * | До 2020г. по мере финансирования (приложение 1) | Администрация, завхоз |
|  |  | Приведение материально-технической базы в соответствии требованиям ФГОС, СанПиН* | До августа 2016 (постоянно по необходимости) | Администрация |
|  |  | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения. Разработка положений об объектах инфраструктуры образовательного учреждения*. | постоянно | Администрация |
|  |  | Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и сформированным списком учебных и наглядных пособий. | до 1 сентября 2016 г | Зам.директора по УВР, учитель 1 классов |

*Мероприятия в соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (подпрограммами  "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                                          План мероприятий

по обеспечению доступности здания ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1

для детей инвалидов и других маломобильных групп населения

на период 2016-2020 годов

| № | Потребность образовательной организации в адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения (оснащение, ремонт, закупка оборудования и.т.д.): | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Кнопка вызова на входе в школу-интернат | + |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение беспрепятственного доступа на территорию школы-интерната (устранение бордюра при входе через калитку, новое асфальтовое покрытие при входе через калитку) | + |  |  |  |  |
| 2 | Установка на ступенях входной группы противоскользящего покрытия (противоскользящих полос, углов) | + |  |  |  |  |
| 3 | Навес над входной группой и пандусом |  |  | + |  |  |
| 4 | Визуальные информационные знаки |  | + |  |  |  |
| 5 | Ремонт санитарно-гигиенического помещения в здании учебной мастерской, оборудование его специальной сантехникой для инвалидов |  |  | + |  |  |
| 6 | Подъёмник для инвалидной коляски (подъёмное устройство) |  |  |  | + |  |
| 7 | Реабилитационное оборудование (массажное кресло) |  |  |  | + |  |
| 8. | Реабилитационное оборудование (уличные тренажёры для детей-инвалидов) |  |  |  |  | + |